## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 40 x 6) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02
|  |  |  | 240 | 231 | 222 | 213 | 204 | 195 | 186 | 177 | 168 | 159 | 150 | 141 | 132 | 123 | 114 | 105 | 96 | 87 | 78 | 69 | 60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 160 | 2022-10-29: 160; 2022-10-30: 155; 2022-10-31: 151; 2022-11-01: 151; 2022-11-02: 145; 2022-11-03: 137; 2022-11-04: 130; 2022-11-05: 131; 2022-11-06: 127; 2022-11-07: 121; 2022-11-08: 113 | Remaining Hrs (Total)
Explore Greenfoot, Processing, JavaFX and gather the requirements of the game (TicTacToe) | Explore Greenfoot, Processing and JavaFX and learn how to implement them | Praneet | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Explore Greenfoot, Processing and JavaFX and learn how to implement them | Aditya | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Explore Greenfoot, Processing and JavaFX and learn how to implement them | Vishwa | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Explore Greenfoot, Processing and JavaFX and learn how to implement them | Hardik | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design and gather requirements for the game (TicTacToe) | Praneet | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Draw UML design diagrams for the game | Vishwa | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Draw UML design diagrams for the game | Hardik | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design and gather requirements for the game and understand and POC on patterns to implement (TicTacToe) | Aditya | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Code Implementation | Implement starter code and Decorator pattern | Praneet | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0
| Implement Command pattern | Vishwa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0
| Implement TicTacToe logic | Hardik | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implement Memento pattern | Aditya | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0
Documentation | Draw class diagram and maintain project journal | Praneet | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0
| Maintain project journal and update state, use-case diagram | Vishwa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Maintain project journal | Hardik | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implement State, Singleton and draw sequence diagram and maintain project journal | Aditya | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0
Team:
Praneet | 10 hours / Week
Aditya | 10 hours / Week
Vishwa | 10 hours / Week
Hardik | 10 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 160